## Ｒ2評価
江府町版総合戦略に係る事業実施結果報告
基本目標Ⅰ 住んでみたいまち、帰りたくなるまちづくり
指 標 |  | 目標数値 |  |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和２年度
転入数 |  | ５３人(平成26年度) ⇒ ６０人(平成31年度) |  |  | ６９人 | ８１人 | ５４人 | ６４人 | ５３人 | ５３人 | ※人口動態統計
転出数 |  | ７８人(平成26年度) ⇒ ７０人(平成31年度) |  |  | ８１人 | ７４人 | １１３人 | １１２人 | １０５人 | ７１人 | ※人口動態統計
増減 |  | △２５人(平成26年度) ⇒ △１０人(平成31年度) |  |  | △１２人 | ７人 | △５９人 | △４８人 | △５２人 | △１８人
平成２９年度
基本的 方向 | 施策概要 | 具体的施策 | ＫＰＩ (重要業績指標) | 目標値 | 基準数値 | 前年 | 実績値 | 外部有識者の評価 | 外部有識者からの意見 | 今後の方針 | 今後の具体的対応等 | 外部有識者の評価 | 外部有識者からの意見 | 今後の方針 | 今後の具体的対応等
住まいの整備 | 空き家対策の推進 | 空き家調査・空き家提供及び活用支援 | 空き家情報バンクの 登録件数：累計 単年度件数 | ２４件 Ｈ31 | ３件 Ｈ26 | ４５件 Ｒ1 | ５０件 R2 | ①目標達成に有効であった | ●空き家バンクの運営委託先と密に連携すること。 ●検索サイトの上位でヒットするような工夫が必要。 ●相談内容を精査し、そのデータベースを活かした対策が必要である。 ●新たに整備した住宅への世帯転入は、第２期戦略において期待したい。 | ①事業が効果的で取組の追加・発展 | ●いただいた意見を委託先と共有し、改善に向けた取り組みを行う。 ●新たな住宅整備は、子育て世代を重要ターゲットとして、第２期戦略において推進していく。 ●高齢者向け賃貸住宅の整備は、その需要を鑑みると現状は難しいと考える。 | ①目標達成に有効であった | 住宅整備は事業の目標値にこのままでは達成できないので、あくまで大目標に対しての事業であるから、目標値の見直しをすること。移住先として江府町を選択していただけるよう、江府町の特徴は何か明確にし、いくつか決め打ちで取り組むこと。 | ③見直しをせず事業を継続 | 空き家情報バンクの登録は増加しているが、修繕が必要な物件が多く、修繕費用の補助を充実させる必要がある。 相談件数は増加傾向だが、移住先に江府町を選択していただけるような特徴を打ち出していく必要がある。
| 住宅整備 | 分譲地整備・取得支援・お試し住宅整備・高齢者向け賃貸住宅の整備等 | 新たに整備した住宅等への世帯転入数：累計 単年度世帯数 | １５世帯 Ｈ31 | - | ０世帯 Ｒ1 | ０世帯 R2 | ②目標達成に有効でなかった |  | ③見直しをせず事業を継続 |  | ②目標達成に有効でなかった |  | ③見直しをせず事業を継続
| 移住・住宅に関する総合相談窓口の開設 | 移住及び住宅相談窓口開設・広域移住定住推進連携 | 住宅及び用地関係相談件数(年度) | １２０件 Ｈ31 | - | ２８９件 Ｒ1 | ４９５件 R2 | ①目標達成に有効であった |  | ①事業が効果的で取組の追加・発展 |  | ①目標達成に有効であった |  | ③見直しをせず事業を継続
にぎわいの創出 | ひとが集う仕掛けづくり | まちのにぎわいづくり支援事業 | 主要イベント開催数（年度） | １２回 Ｈ31 | ８回 Ｈ26 | ２０回 Ｒ1 | ３回 R2 | ①目標達成に有効であった | ●商工会では、町の地形を活かしたサイクリングの推進に向けた取り組みを検討している。誘客につなげることができれば。 | ①事業が効果的で取組の追加・発展 | ●新たな生活様式に対応したイベント開催を検討していく。 | ①目標達成に有効であった | 多くのイベントが年間を通してあるので、日程を含めてうまく年間平準化できるようマネージメントを。町外からお客さんにきていただけるよう新しい戦略（文化遺産、サントリーなど）も検討を。 | ②事業内容の見直し（改善） | 観光協会による奥大山 山の日ロックフェスが開催された。その他の団体もイベントを開催されているので開催を支援する。
効果的な情報発信 | 人的ネットワーク等による情報発信 | 江府町応援団育成事業 奥大山ファンクラブ設立 | 江府町応援団人数：累計 単年度人数 | ６０人 Ｈ31 | １２人 Ｈ26 | ３８３人 Ｒ1 | ４２２人 | ①目標達成に有効であった | ●募集形態を考察し、さらなる獲得を目指したい。 ●基本目標Ⅰの全体を通じての意見として、転入数と転出数の増減要因分析を行うことが必要。 | ①事業が効果的で取組の追加・発展 | ●募集は観光協会に依頼しているところだが、さらなる獲得に向けて、特典の拡充、見直しが必要と考えている。 ●CATVは現代において得策ではないと判断。ICTを活用した映像配信にシフトするため、動画を制作する地域おこし協力隊を招聘した。今後は町独自で番組制作をし、インターネットによる映像配信をする手法で進めていきたい。 | ①目標達成に有効であった | 奥大山ファンクラブが目標とする年間３００人を目標値とする。また、独自に交流している神戸市魚崎町などにも取り組みを広げること。 テレビによる映像配信にこだわらず、よりインターネットを活用した配信にシフトするなど見直しを。 | ①事業が効果的で取組の追加・発展 | 現行のふるさと納税寄附者や地元に愛着の住民の方々等を巻き込んだ取組みの継続と県外イベント等出展時おける情報発信体制の充実を図る。江府町に関心を持っていただく仕組みとして奥大山ファンクラブを設立。（目標会員数３００人/年、H３０年度設立済。）
| まちに関する情報の一元化 | まちの情報発信活性化事業 | 閲覧回数(日) | ６００件 Ｈ31 | 約４００件 Ｈ26 | ７７４件 Ｒ1 | ７４９件 R2 | ①目標達成に有効であった |  | ①事業が効果的で取組の追加・発展 |  | ①目標達成に有効であった |  | ③見直しをせず事業を継続 | ホームページ閲覧者の多くは観光情報や紅葉情報がメインになっており、いかに魅力的な情報を発信できるか、またＳＮＳと連携した情報発信ができているかという点が閲覧者数を増やす鍵になっている。また移住定住向けのコンテンツが不足している。このあたりをもう少し強化し、移住希望者への情報発信を行い、町のＰＲと移住定住促進につなげていきたい。またＳＮＳについては情報を届けたい人に直接届けることができるツールであるため、ＰＲできる素材を多く発信できるよう対応していく必要がある。
| 住民にわかりやすい情報の提供 | テレビによる映像配信事業 | 映像配信の実施 | Ｈ31年までに実施 | - | 未実施 | 方針転換 | ③未実施のため評価なし |  | ②事業内容の見直し（改善） |  | ②目標達成に有効でなかった |  | ③見直しをせず事業を継続 | 試験的に広報誌の中で、町の話題などを動画に撮影し、動画サイトyoutubeに掲載している。ＱＲコードを活用して携帯端末でも簡単に閲覧できるような対応をしている。大きなイベントなどの動画は視聴回数も多く反応は上々。ただし、インターネットを利用できない人には動画の提供ができない点をどのようにカバーするのかが課題。 住民向けアンケートについては広報誌の動画配信の反響や課題などを整理したのちに実施する予定。
| 情報受信環境の整備 | 公衆無線ＬＡＮ設置推進事業 | Ｗｉ-ｆi設置場所数：累計 単年度数 | ５か所 Ｈ31 | - | ３か所 Ｒ1 | ４か所 R2 | ①目標達成に有効であった |  | ⑤目的を達成し事業を終了 |  | ①目標達成に有効であった |  | ③見直しをせず事業を継続 | 観光施設には設置済みだが、役場や防災情報センターには未設置。今後は防災拠点・避難所に該当する箇所を中心に実施する。また庁舎については新庁舎建設時にはWifi設備も計画に入れるよう提案する予定。（H30年度に３か所設置済。）
基本目標Ⅱ すこやかでいきいき暮らせるまちづくり
指標 |  | 目標数値 |  |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和２年度
合計特殊出生率 |  | １．３５(Ｈ25) ⇒ １．５６(Ｈ31) |  |  | 2 | 1.27 | 1.37 | 1.91 | 1.48 | 1.18 | ※人口動態統計 | ※人口動態統計
介護保険認定率 |  | ２２．０(Ｈ26) ⇒ ２０．０以下(Ｈ31) |  |  | 21.8 | 21.2 | 21.9 | 22.8 | 23.9 | 22.2 | ※介護保険事業報告 | ※介護保険事業報告
基本的 方向 | 施策概要 | 具体的施策 | ＫＰＩ (重要業績指標) | 目標値 | 基準数値 | 前年 | 実績値 | 外部有識者の評価 | 外部有識者からの意見 | 今後の方針 | 今後の具体的対応等 | 外部有識者の評価 | 外部有識者からの意見 | 今後の方針 | 今後の具体的対応等
出会い・結婚 を支援 | 若者の出会い・交流支援 | 出会い結婚応援・婚活セミナー等 | 若者で構成された活動グループ数(累計) 単年度グループ数 | ３ H31 | １ H26 |  |  | ③未実施のため評価なし | ●特になし | ④継続的な事業実施を中止 | 事業終了 | ②目標達成に有効でなかった | 青年団などの取組には引き続き支援を。昨年度も事業の在り方を見直すように指摘している。それに対してNPO法人で取り組むとのことなので、その方向で進めること。 | ②事業内容の見直し（改善） | 新たな若者で構成された団体を育成し、婚活活動に向けた事業を行う。他団体や県が主催しているセミナーの案内を強化し参加者の増加を目指す。結婚定住支援事業は、平成２９年度で事業を終了。
|  |  | セミナー参加者数 | ５０人 | １３人 | 1人
| 結婚転入支援 | 結婚定住支援 | 婚姻を機に転入数(年度) | １０人 Ｈ31 | ７人 Ｈ26 |  |  | ③未実施のため評価なし |  | ④継続的な事業実施を中止 |  | ②目標達成に有効でなかった |  | ④継続的な事業実施を中止
切れ目のない子育て支援 | 子育て世帯の経済的支援の充実 | ①妊婦健診の通院費等助成 ②出生一時金等の助成 ③保育料軽減 ④学校給食費支援（軽減） ⑤小・中学校入学準備支援 ⑥小学校から１８歳まで医療費助成 ⑦高校生の遠距離通学費助成 | 子供の人数 (０歳～１８歳) | ３３０人 以上 Ｈ32.3.31 | ３２７人 Ｈ27.4.1 | ２６１人 H2.3.31 | ２７３人 H3.3.31 | ①目標達成に有効であった | ●特になし | ①事業が効果的で取組の追加・発展 | ●特になし | ①目標達成に有効であった | 人口減少、若い方が減っている。若い方が定着するような施策、世帯で帰って来られるような強力な施策を。 | ②事業内容の見直し（改善） | 一時期激減していた年間出生数が20名程度まで増えてきており、今後もニーズ調査等を実施しながら、求められる子育て支援の継続が必要。保育料無償化実施により、入園率が上昇。それに伴い、支援センター及び一時保育利用者は減少傾向にある。
| 子育てサポート体制の充実 | ①子育て支援センター機能強化 ②保育園の受入時間の延長等体制の充実 ③子供に関する保・小・中・関係機関の連携 ④妊婦の健康管理や育児相談に対する支援 | 子育て環境満足度調査指数(ほぼ満足・満足の割合) | ６０．０% （Ｈ31） | ４６．９％ (Ｈ26) | ５６．０％ （Ｒ１） |  | ①目標達成に有効であった |  | ①事業が効果的で取組の追加・発展 |  | ①目標達成に有効であった |  | ③見直しをせず事業を継続
次世代を担う人材育成 | 地域と連携した学校教育の推進 | 地域の子育て支援 | 学校における地域住民と小中学校児童生徒の交流事業数（年度） | ９０回 Ｈ31 | ７４回 | ２４６回 Ｒ1 | １１５回 R2 | ①目標達成に有効であった | ●自己の学習状況に肯定的な児童の割合について強みにするため、数字の裏付けが必要。アンケートの中身について考察し、数字の要因を分析することで、良い数字を維持していくことが、学力的に保証できる教育ができている町として強みになる。数字の裏付けを「見える化」することを図られたい。 | ①事業が効果的で取組の追加・発展 | ●少人数の良さを活かし、地域をあげて子どもを見ることができていると感じている。学校での丁寧な指導、学外でも防災情報センターを外での学びの重点機会として利用できている。いい循環を形成していく。 | ①目標達成に有効であった | 一流の技（わざ）体感事業については、サントリーと連携しながら事業の検討を。 | ③見直しをせず事業を継続 | 小中学校ともに交流回数が増加している。
| ひとりひとりの確かな学力向上 | ①ＡＬＴ(外国語指導助手）を小中学校に配置 ②公営学習塾の開設 ③少人数学級（中学校）の推進 ④学習支援員（小学校）の配置 ⑤スクールソーシャルワーカーの配置 | 自身の学習状況に肯定的な自己評価をする児童の割合 | ８５% Ｈ31 | ７０％ Ｈ26 | ８０% Ｒ1 | ９０% Ｒ2 | ①目標達成に有効であった |  | ①事業が効果的で取組の追加・発展 |  | ①目標達成に有効であった |  | ③見直しをせず事業を継続 | 江府中学校３年生を対象とした公営学習塾で週に２回(火：数学 金：英語)開催している。当初２０名(江府中学校３年生のうち約８割)の生徒が入塾した。（Ｈ29 15人/25人）また保護者を対象としたアンケートを実施したところ、「送迎の負担が減ったのでよかった」「学習の習慣がついた」などよかったことも多かった。その一方で「理解できなくても先に進んでしまう」「グループ学習ではなく、個別指導してほしかった」など習熟度の違いへの対応についての不満の意見もあった。課題については真摯に受け止め、今後も引き続き事業を実施して、子育て世代の応援をしていきたい。 全国学力・学習状況調査や標準学力調査を元に児童・生徒の実態把握に努め、授業改善を行った結果、学習意欲の向上に伴って数値的な学力の向上が見られた。今後も小中が連携し、アンケート調査の結果分析等を継続して児童・生徒の実地に合わせた授業づくりを進め、学びの質の改善を図っていく。 タブレットについては平成29年度に導入済
| 個性豊かな人間力向上 | 一流の技(わざ)体感事業 ※アントレプレナーシップスクール | 将来の目標に対する意識変化のあった子供の割合 | ５０％ Ｈ31 | - | 54% | 53% | ①目標達成に有効であった |  | ①事業が効果的で取組の追加・発展 |  | ②目標達成に有効でなかった |  | ②事業内容の見直し（改善） | 児童生徒及び学校の要望等を調査し、事業実施予定。（児童生徒数が少ないため、広域での取組を検討。）
安心の保健医療体制づくり | きめ細やかに健康管理を支援 | 健康寿命延伸 | 健康増進法に定める全てのがん検診の受診率 | ４０.０% Ｈ31 | ３６．４％ Ｈ25 | ３４．９％ Ｒ1 | ２７．６％ Ｒ2 | ①目標達成に有効であった | ●特になし | ①事業が効果的で取組の追加・発展 | ●コロナの影響による受診控えがあるように思われる。 | ①目標達成に有効であった | 受診率が上がるような具体的な改善対策を。大山町などは町内デマンドタクシーのチケットを配るなどしている。交通手段が要因ならばその対策を。 | ②事業内容の見直し（改善） | 未受診者への通知など、細やかな受診勧奨を継続。
| 医療体制の充実 | 江尾診療所安心の医療体制整備 | 患者数、ニーズに合った医療スタッフの確保等及び経営安定による円滑な運営 | ・経営戦略計画策定 ・医科医師２名体制 Ｈ31 | 医科医師 １名体制 H26 | 医科：常勤医１名 歯科：常勤１名体制 | 医科：常勤医１名 歯科：常勤１名体制 | ①目標達成に有効であった |  | ①事業が効果的で取組の追加・発展 |  | ①目標達成に有効であった |  | ②事業内容の見直し（改善） | 現状の経営状況を分析し、人口減に起因する患者数の減、多死社会における今後の運営体制の再考が必要。
高齢者の暮らし支援 | 高齢者の社会参加と生活支援 | 住宅高齢者支援 高齢者共同生活施設整備 | 施設入所率(６５歳以上高齢者のうち) | ７．０％ 以下 Ｈ31 | ７．３％ Ｈ26 | ６．５％ Ｒ1 | ８．０％ Ｒ2 | ②目標達成に有効でなかった | ●特になし | ④継続的な事業実施を中止 | ●高齢者共同生活施設整備については、整備した際に実際に利用されるか考えると、その需要は高くないと考えている。 | ①目標達成に有効であった | 冬場だけ別な所に暮らされるということは抵抗がある可能性がある。事業の見直しを。 | ②事業内容の見直し（改善） | 家族だけの介護力には限界がある。地域の支え合いなどにより、可能な限り、住み慣れた場所で暮らし続けられるようなしくみづくりが必要。
基本目標Ⅲ 産業振興により活力と雇用生み出すまちづくり
指標 |  | 目標数値 |  |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成２９年度 | 平成３０年度 | 令和元年度 | 令和２年度
町内事業所新規雇用者数 |  | ９４人(平成26年度) ⇒ １００人(平成31年度) |  |  | １０９人 （Ｈ27） | １６８人 （Ｈ28） | ８８人 （Ｈ29） | ６９人 （Ｈ30） | ８１人 （Ｒ1） | ６７人 （R2) | ※雇用保険対象者 | ※雇用保険対象者
町内事業所従事者数 |  | ４７９人(平成26年度) ⇒ ５００人(平成31年度) |  |  | ４８２人 （Ｈ27） | ５９８人 （Ｈ28） | ５７４人 （Ｈ29） | ５８４人 （Ｈ30） | ５８２人 （Ｒ1） | ５５６人 （R2) | ※雇用保険対象者 | ※雇用保険対象者
町内総生産 |  | １９，８０８百万円(平成24年度) ⇒ ２０，０００百万円（平成29年度) |  |  | 23,856 百万円 （Ｈ25） | 23,504 百万円 （Ｈ26） | 9,657 百万円 （Ｈ27） | 9,636百万円 （Ｈ28） | 11,210百万円 （Ｈ30） | 11,905百万円 (R1) | ※市町村民経済計算 | ※市町村民経済計算
基本的 方向 | 施策概要 | 具体的施策 | ＫＰＩ (重要業績指標) | 目標値 | 基準数値 | 前年 | 実績値 | 外部有識者の評価 | 外部有識者からの意見 | 今後の方針 | 今後の具体的対応等 | 外部有識者の評価 | 外部有識者からの意見 | 今後の方針 | 今後の具体的対応等
新たな事業 の創生 | ふるさと産品づくり | 特産品振興ブランド推進協議会の組織化支援等 | 鳥取県ふるさと認証商品数：累計 単年度数 | ３０品目 Ｈ31 | ２１品目 Ｈ26 | ２１品目 Ｒ1 | ２１品目 R2 | ②目標達成に有効でなかった | ●商工会において奥大山ブランド事業を進めている中で、新たな特産品の誕生が期待できる。 ●県外から来られた方、女性の起業も見られ、起業の補助金は有効である。 ●起業されたケースや開発された商品を調査し、支援に活かされたい。 ●従来の企業誘致をして雇用を作るという考えからの転換も必要だと思われる。 | ②事業内容の見直し（改善） | ●商工会と一体となり、新たな特産品の誕生を支援していく。 ●小さな起業を支援していくことが重要だと捉えている。小さな成功の集まりを作り、江府町に来たら何か形になると興味を持ってもらい、ニッチマーケットでの起業支援を強化することも重要であると、柔軟な行政対応をしていく。 ●町長オンライン座談会において、特産品を取り上げてみるのも検討してみる。 | ①目標達成に有効であった | 起業セミナーというやり方を変えた方が良い。創業セミナーにプラスして何か他の取組みの検討を。 | ②事業内容の見直し（改善） | 今後、推進協議会の組織化を検討する。
| 起業支援 | 起業等支援事業 | 起業数：累計 単年度数 | １５ Ｈ31 | ４ Ｈ26 | ６ Ｒ1 | ２ R2 | ①目標達成に有効であった |  | ①事業が効果的で取組の追加・発展 |  | ①目標達成に有効であった |  | ②事業内容の見直し（改善） | 鳥取県西部９市町村創業支援連絡会で連携し、創業セミナー等を開催。
農業の振興 | 担い手農業者等の育成 | 認定農業者支援・集落営農推進事業・畜産農家作業軽減・農業公社等支援等 | 担い手農家の育成 ：累計 単年度数 | ２５人 Ｈ31 | １６人 Ｈ26 | １６人 Ｒ1 | １９人 R2 | ①目標達成に有効であった | ●集落営農法人がより自立していくために、支援の継続を図られたい。 ●集落営農法人で取り組まれている「ピーマン」が、特産品になることも考えられる。付加価値をつける取り組みを検討されたい。 ●営農組織の増加要因を分析を図られたい。 ●米価の値下がりは、農業に大きな影響となっている。 ●第２期戦略に記載のない事業もあるが、継続して事業は行う認識で良いか。 ●地方創生の推進にあたって、大学等との連携も検討されたい。 | ①事業が効果的で取組の追加・発展 | ●集落営農法人設立の動きが、見られてきた。担当課のこれまでの取組の成果が見られてきたこと、集落の農地・農業の維持に対する考えが変わってきたことが要因だと思われる。より自立に向けた支援を継続させていく。 ●ピーマンは、栽培や出荷等の作業負担が重くなく、栽培しているところで、日野郡において江府町が最も多く生産している。特産品化について検討してみたい。 ●プレミアム米は、栽培に係る経費と米価の値下がりで思うように面積・販売額が伸びない。農地維持の対策としては、「そば」の支援金も拡充しそばの作付けが伸びている。公社でも水稲に関しては受託作業のみで、水稲はますます厳しいと認識している。 ●第２期戦略において、記載していない事業もあるが、引き続き行っていく。より注力するために、第２期に記載している事業は絞り込んでいる。 ●大学等との連携について、学生の受け入れなどこれまで思うように実を結ばなかった現実があるが、地域おこし協力隊の募集などで縁があれば検討していく。 ●第2期戦略において、高収益作物（梨）の推進を強力に進める。 | ①目標達成に有効であった | 担い手の育成など難しい面はあるが、昨年度の具他的な対応策と同じなので、県内の動きを調査するなど、他町を参考に取り組みの工夫を。 目標値の見直しをすること。 | ②事業内容の見直し（改善） | 農地管理のためには、一部の安定的な農業経営だけで支えることは困難で、規模の大小だけでなく兼業農家等も支援していく。 杉谷地区での農業法人の設立が大きな刺激になっている。引き続いて、町、県と協力して支援していく。 就農支援希望者があるようになり支援策の検討と移住定住対策に対しての新規就農者の対応が必要。 農業公社の今後の体制の検討が必要であるが雇用の支援は必要。 急激な面積拡大は、品質低下の恐れがあり、現在は市場評価の向上に力を入れる。 品質向上面での成果は上がっているため、引き続き取り組む、今後は高く売れる仕掛けが必要。 今年、新甘泉の初収穫を迎える。今後は集落営農組織などへの積極的な提案を行う。 若手中心に新規作物や有機農業の取組があるため推進体制の構築につなげる
|  |  | 集落営農組織の組織数：累計 単年度数 | １０組織 Ｈ31 | ５組織 Ｈ26 | １０組織 Ｒ1 | １１組織 R2
|  |  | 新規就農者：累計 単年度数 | １０人 Ｈ31 | - | ０人 Ｒ1 | ０人 R2
| 儲かる米づくりの推進 | 特別栽培米振興事業 | 奥大山プレミアム特別栽培米面積及び販売額(年間) | ５０ｈａ （Ｈ31） | ２．０ｈａ (Ｈ26) | ６．５ha （Ｒ1） | ６．０ha （R2) | ①目標達成に有効であった |  | ②事業内容の見直し（改善） |  | ②目標達成に有効でなかった |  | ②事業内容の見直し（改善）
|  |  |  | ９，０００ 万円 | １１０ 万円 | ６２０ 万円 | ５９０ 万円
| 高収益作物の振興 | 高収益作物振興 | 新たな農産物生産取組農業者：累計 単年度数 | １０ （１０人） Ｈ31 | - | ０人 Ｒ1 | ０人 R2 | ①目標達成に有効であった |  | ②事業内容の見直し（改善） |  | ②目標達成に有効でなかった |  | ②事業内容の見直し（改善）
産業の振興 | まちめぐりの推進（観光振興） | 観光ツアーガイドの養成・案内看板設置・歴史小説をモチーフにした観光ＰＲ | 町内入込客数(年間) | ３０．０万人 （Ｈ31） | １３．７万人 (Ｈ26) | ２６．０万人 （Ｒ1） | １８．０万人 （R2) | ①目標達成に有効であった | ●地域振興券は有効だと思われる。 ●第２期戦略において、観光に関する記載が少ないように思うが、町内の資源を活かされたい。 | ①事業が効果的で取組の追加・発展 | ●奥大山エリア、特に木谷沢渓流を環境保全型観光として推進していく考えがある。観光と地域内消費が結びつくように進めていく。 | ①目標達成に有効であった | 総花的に事業をしなくてもある目標に対して、具体的にどうやっていくか、それをどうして支えていくか検討を。できない事業は見直しを。 | ②事業内容の見直し（改善） | 町内観光施設（道の駅、休暇村、エバーランド）の来場者数。全体的に来場者数が減少。魅力ある企画を行い、町内利用を増加させる。 昨年に引き続きイベント等行ったが周辺10商店などの売り上げ増にはつながらなかった。今後新たな取り組みを実施する必要がある。
|  | 街の商店振興 | 地域内主要商店販売額（年間） | H２６年比 ５％増 （Ｈ31） | － | H２６年比 ６２．８減 （Ｒ1） | H２６比 ４５．２％減 （R2) | ①目標達成に有効であった |  | ①事業が効果的で取組の追加・発展 |  | ①目標達成に有効であった |  | ②事業内容の見直し（改善）
就労支援 の推進 | 地域人材育成 | 資格取得支援事業 | 資格取得後就労者数：累計 単年度数 | １０人 Ｈ31 | － | １１人 Ｒ1 ２人 | １６人 （R2) | ①目標達成に有効であった | ●資格取得支援は非常に有効的だと思われる。有資格者の確保につながっている。 | ①事業が効果的で取組の追加・発展 | ●県と連携して資格取得支援は引き続き進めていく。 | ①目標達成に有効であった | こういうキャリアプランがあると町外から来ていただくことに活用するなど、農業や移住定住などあわせて取り組みを。 | ③見直しをせず事業を継続 | 町内の事業者に対し従業員へのニーズを調査し、関係機関と連携し事業を推進する。
| 雇用の促進 | 人材登録紹介センター設置・農業人材確保・農福連携推進・広域的企業立地促進 | 新規就労者数 (年間) | １０人 （Ｈ31） | － | １人 （Ｒ1） | ０人 （R2） | ①目標達成に有効であった |  | ③見直しをせず事業を継続 |  | ③未実施のため評価なし |  | ②事業内容の見直し（改善）
|  | ― |  |  | ― | ―
|  | ①事業が効果的で取組の追加・発展 |  |  | ①目標達成に有効であった | ①目標達成に有効であった
|  | ②事業内容の見直し（改善） |  |  | ②目標達成に有効でなかった | ②目標達成に有効でなかった
|  | ③見直しをせず事業を継続 |  |  | ③未実施のため評価なし | ③未実施のため評価なし
④継続的な事業実施を中止
⑤目的を達成し事業を終了
Note on F43: 作成者: 109入社90退社 ハローワーク根雨 生田所長
Note on G43: 作成者: 109入社90退社 ハローワーク根雨 生田所長